## Strategy-Arabic vf
الرؤية | الرسالة |  |  |  | القيم | اسم المؤسسة
تعزيز ثقة الشباب في المملكة العربية السعودية باتخاذ قرار التخصص الجامعي أو المسار المهني، من خلال برامج توجيه وتجربة عملية مبكرة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى 70% من المستفيدين في قراراتهم التعليمية والمهنية بحلول عام 2028. | تعمل الجمعية مع الشباب في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من استكشاف مجالات مهنية مختلفة لسد الثغرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل |  |  |  | الإلهام، التمكين، الوعي والمسؤولية، الأثر والاستدامة | جمعية نهج لتمكين الشباب
المبادرات | وحدة القياس | سنة3 | سنة2 | سنة 1 | المؤشرات |  | ألأهداف الاستراتيجية
اكتشف نفسك: برنامج التطوع | نسبة مئوية | 85% | 80% | 70% | نسبة الطلاب الذين أفادوا بزيادة معرفتهم بالمسارات التعليمية والمهنية بعد المشاركة في البرامج. | 1 | زيادة الوعي بالمسارات التعليمية والمهنية | 1 | القيمة للطلاب
اكتشف مسارك: مشروع الرسالة
اكتشف مسارك: الاستعداد والتدريب الداخلي في تمكين | نسبة مئوية | 80% | 70% | 50% | مستوى رضا الطلاب عن الدعم والتوجيه المقدم لاتخاذ القرار (من خلال الاستبيانات). | 2 | تعزيز الثقة في قرار التخصص أو المسار المهني | 2
| عدد |  | 1000 | 500 | تأهيل الطلاب والطلبات بمهارات مهنية أساسية في المسارات المطروحة | 3
اكتشف نفسك : بادر | عدد |  |  | 1200 | إجمالي عدد ساعات التطوع التي شارك فيها الطلاب كجزء من برامج الجمعية | 4 | زيادة تمكين الشباب من استكشاف ذاتهم وميولهم
| عدد |  |  | 3000 | تمكين الطلاب والطالبات من اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية | 5 |  | 3
استبيان قبل وبعد كل برنامج لقياس الرضا. • تصميم رحلة طالب واضحة ومنظمة. • تقييم المتحدثين والمحتوى بعد كل فعالية. • مراجعة وتحسين دوري بناءً على النتائج. | نسبة مئوية | 80% | 75% | 70% | نسبة رضا الطلاب عن جودة البرامج المقدمة | 6 | رفع مستوى استفادة الطلاب وتعزيز جودة تجربتهم | 4 | العملاء
• استبيان رضا بعد كل برنامج. • إرسال تقرير أثر مختصر لكل برنامج. • لقاءات تعريفية سنوية للأهالي. • مشاركة قصص نجاح وتجارب طلاب. | نسبة مئوية | 80% | 75% | 70% | نسبة أولياء الأمور المستعدين لترشيح برامج الجمعية لآخرين | 7 | تعزيز رضا وثقة أولياء الأمور بجودة البرامج والأثر الإيجابي على أبنائهم | 5
• إطلاق باقات “مدرسة شريكة”. • تقرير أداء مخصص لكل مدرسة. • تعيين مسؤول علاقات مدارس. • اجتماع تقييم نصف سنوي مع المدارس. | نسبة مئوية | 80% | 70% | 60% | نسبة رضا المدارس عن جودة البرامج المقدمة لطلابهم | 8 | تعزيز بناء شراكات فعّالة مع المدارس لدعم طلابها ببرامج توجيه مهني عالية الجودة. واستمرارية العلاقة معهم | 6
| عدد | 15 | 10 | 5 | عدد الشراكات الفعالة مع المدارس | 9
• إرسال دليل برنامج واضح قبل التنفيذ. • نشر جدول زمني تفصيلي مع الأهداف والمتوقع. • اجتماع تحضيري للفريق قبل كل برنامج. • استبيان قياس وضوح قبل بدء البرنامج. | نسبة مئوية | 75% | 70% | 50% | نسبة زيادة رضا الطلاب عن وضوح البرنامج مقارنة بنسبة الرضا قبل بداية البرنامج (من خلال استبيان ما قبل التنفيذ) | 10
| نسبة مئوية | 90% | 85% | 80% | نسبة الجلسات المنفذة مقارنة بالجلسات المخطط لها | 11 | تحسين كفاءة التخطيط لضمان تجربة متميزة للطلاب | 7 | العمليات الداخلية
• خطة تشغيل قياسية (SOP) لكل برنامج • تعيين مسؤول تنفيذ لكل فعالية. | نسبة مئوية | 70% | 60% | 50% | نسبة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لكل برنامج | 12 | تحسين كفاءة وتنفيذ برامج الجمعية عبر المتابعة المستمرة | 8
• إلزام تعبئة الاستبيان قبل إصدار الشهادة. • استبيان أثر موحد لكل برامج نهج. • تحليل بيانات ربع سنوي للأثر. • تقرير أثر سنوي شامل للمجلس والشركاء. | نسبة مئوية | 85% | 80% | 70% | نسبة المشاركين الذين أتمّوا استبيانات قياس الأثر بعد انتهاء البرنامج | 13 | تعزيز بناء ثقافة قياس أثرعلى كل برامج نهج | 9
| نسبة مئوية | 90% | 85% | 80% | نسبة الطلاب الذين حددوا عدد2 من التخصصات المحتملة للدراسة الجامعية | 14
| عدد |  |  | 13 | عدد الفرص (تجارب، زيارات، توجيه، تدريب) التي تم توفيرها للطلاب عبر الشراكات | 15 | زيادة ربط الجهات العامة والخاصة بالشباب في مراحل مبكرة للإسهام في إعدادهم لسوق العمل | 10
• إعداد تقويم سنوي لاجتماعات المجلس والجمعية • إرسال جدول أعمال مسبق لكل اجتماع. • توثيق المحاضر والقرارات رسميًا | نسبة مئوية | 95% | 90% | 85% | نسبة الالتزام بعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية | 16 | تعزيز الحوكمة والامتثال وبناء هيكل تنظيمي واضح | 11 | القدرات المؤسساتية: الحوكمة والتنظيم
• تطبيق نظام إدارة مهام موحد للفريق • إعداد وصف وظيفي واضح لكل دور. • تقييم أداء نصف سنوي للفريق | نسبة مئوية | 90% | 70% | 30% | نسبة اكتمال النموذج التشغيلي للجمعية | 17 | تعزيز بناء فريق مؤهل وتطوير أنظمة داخلية تدعم التشغيل وقياس الأداء | 12
| نسبة مئوية | 85% | 80% | 70% | مستوى الالتزام باستخدام الأنظمة الداخلية (إدارة مهام، تقارير، تقييم أداء) | 18
• إطلاق باقات رعاية استراتيجية. • تفعيل اشتراكات العضوية السنوية. • تقديم مقترحات دعم للجهات المانحة | عدد | 300 الف ريال | 250 الف ريال | 100 الف ريال | الارادات من مصادر دخل متعددة | 19 | زيادة تنويع مصادر التمويل لدعم الاستدامة | 13
• توقيع مذكرات تفاهم طويلة المدى. • تحديد قيمة واضحة لكل شريك (فرص، دعم، محتوى). • مراجعة أداء الشراكات سنويًا | عدد | 10 | 7 | 5 | عدد الشراكات الاستراتيجية الفعّالة والمفعّلة باتفاقيات رسمية | 20 | زيادة بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد لدعم الاستدامة | 14
تعزيز بناء فريق مؤهل وتطوير أنظمة داخلية تدعم التشغيل وقياس الأداء
زيادة بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد لدعم الاستدامة
تزيادة تنويع مصادر التمويل لدعم الاستدامة
تعزيز الحوكمة والامتثال وبناء هيكل تنظيمي واضح
زيادة ربط الجهات العامة والخاصة بالشباب في مراحل مبكرة
تعزيز بناء ثقافة قياس أثرعلى كل برامج نهج
تحسين كفاءة التخطيط لضمان تجربة متميزة للطلاب
تحسين كفاءة وتنفيذ برامج الجمعية عبر المتابعة المستمرة
تعزيز بناء شراكات فعّالة مع المدارس
تعزيز رضا وثقة أولياء الأمور بجودة البرامج والأثر الإيجابي على أبنائهم
رفع مستوى استفادة الطلاب وتعزيز جودة تجربتهم
زيادة تمكين الشباب من استكشاف ذاتهم وميولهم
زيادة الوعي بالمسارات التعليمية والمهنية
تعزيز الثقة في قرار التخصص أو المسار المهني

## KPIs
[8 empty] | 2 | رقم المؤشر | [8 empty] | 1 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز الثقة في قرار التخصص أو المسار المهني |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | زيادة الوعي بالمسارات التعليمية والمهنية |  |  |  | الهدف
50% |  |  |  | المستهدف | مستوى رضا الطلاب عن الدعم والتوجيه المقدم لاتخاذ القرار (من خلال الاستبيانات) |  |  |  | مؤشر القياس | 70% |  |  |  | المستهدف | نسبة الطلاب الذين أفادوا بزيادة معرفتهم بالمسارات التعليمية والمهنية بعد المشاركة في البرامج |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 20% | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر نسبة رضا كل طالب ومن ثم يتم تحديد معدل نسبة الرضا من قبل الطلاب من خلال استبيان الرضا عن الدعم والتوجيه على ان يتم ملء الاستبيانات من قبل 50% من الطلاب المشاركين على الأقل |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة | 30% | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر أثر البرنامج في زيادة نسبة الطلاب الذين يرون استفادتهم من البرنامج عير زيادة معرفتهم بالمسارات التعليمية والمهنية ويقاس ذلك من خلال استبيان يغطي على الأقل 50% من الطلاب المشاركين |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 30% | الربع الثاني | [8 empty] | 50% | الربع الثاني
|  | 40% | الربع الثالث | [8 empty] | 60% | الربع الثالث
|  | 50% | الربع الرابع | [8 empty] | 70% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | معدل نسبة الرضا من قبل الطلاب من خلال استبيان الرضا عن الدعم والتوجيه |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | (عدد الطلاب الذين أفادوا بزيادة معرفتهم بالمسارات التعليمية والمهنية بعد المشاركة في البرامج من خلال استبيان/ على اجمالي عدد الطلاب المشاركين في البرنامج)*100 |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | ربعي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[5 empty] | اكتشف مسارك: الاستعداد والتدريب الداخلي في تمكين | [9 empty] | اكتشف نفسك:برنامج التطوع
اكتشف مسارك مشروع رسالة
[8 empty] | 3 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز الثقة في قرار التخصص أو المسار المهني |  |  |  | الهدف
1000 |  |  |  | المستهدف | تأهيل الطلاب والطلبات بمهارات مهنية أساسية في المسارات المطروحة |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 100 | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشرعدد الطلاب الذين تجاوزوا تقييم المهارات في المسارات المطروحة من خلال مقابلة تقييم المهارات- ويتم التقييم لجميع الطلاب المشاركين (عدد تراكمي) |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 250 | الربع الثاني
|  | 450 | الربع الثالث
|  | 500 | الربع الرابع
عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الطلاب الذين تجاوزا تقييم المهارات |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس
قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
اكتشف مسارك: الاستعداد والتدريب الداخلي في تمكين
[8 empty] | 5 | رقم المؤشر | [8 empty] | 4 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | زيادة تمكين الشباب من استكشاف ذاتهم وميولهم |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | زيادة تمكين الشباب من استكشاف ذاتهم وميولهم |  |  |  | الهدف
3000 |  |  |  | المستهدف | تمكين الطلاب والطالبات من اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية |  |  |  | مؤشر القياس | 1200 |  |  |  | المستهدف | إجمالي عدد ساعات التطوع التي شارك فيها الطلاب كجزء من برامج الجمعية |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 1000 | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر عدد الطلاب الذين أعربوا خلال المقابلة عن اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية من خلال وضوح وصفهم لهذه الميول والقدرات |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة | 200 | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر عدد ساعات التطوع التي قدمها جميع الطلاب المشاركين |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 1500 | الربع الثاني | [8 empty] | 500 | الربع الثاني
|  | 2000 | الربع الثالث | [8 empty] | 800 | الربع الثالث
|  | 3000 | الربع الرابع | [8 empty] | 1200 | الربع الرابع
عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الطلاب الذين أعربوا خلال المقابلة عن اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية |  | معادلة المؤشر | عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | اجمالي عدد ساعات التطوع |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | ربعي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[5 empty] | اكتشف نفسك : بادر | [9 empty] | اكتشف نفسك : بادر
[8 empty] | 7 | رقم المؤشر | [8 empty] | 6 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز رضا وثقة أولياء الأمور بجودة البرامج والأثر الإيجابي على أبنائهم |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | رفع مستوى استفادة الطلاب وتعزيز جودة تجربتهم |  |  |  | الهدف
70% |  |  |  | المستهدف | نسبة أولياء الأمور المستعدين لترشيح برامج الجمعية لآخرين |  |  |  | مؤشر القياس | 70% |  |  |  | المستهدف | نسبة رضا الطلاب عن جودة البرامج المقدمة |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر مدى رضا أولياء الأمور عن البرامج المقدمة من خلال استعدادهم لترشيح برامج الجمعية لآخرين وذاك عبر استبيان يستهدف على الأقل 50% من أولياء الأمور |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر معدل نسبة رضا الطلاب عن جودة البرامج المقدمة من خلال استبيان رضا العملاء على ان تكون الشريحة المستهدفة للاستبيان 50% او أكثر من الطلاب المشاركين |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 50% | الربع الثاني | [8 empty] | 70% | الربع الثاني
|  |  | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 70% | الربع الرابع | [8 empty] | 70% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد أولياء الأمور المستعدين لترشيح برامج اجمعية لآخرين/اجمالي عدد أولياء الأمور المشاركين في الاستبيان)*100 |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية(معدل) |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | معدل نسبةرضا الطلاب عن جودة البرامج المقدمة |  | معادلة المؤشر
نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[8 empty] | 9 | رقم المؤشر | [8 empty] | 8 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء شراكات فعّالة مع المدارس لدعم طلابها ببرامج توجيه مهني عالية الجودة. واستمرارية العلاقة معهم |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء شراكات فعّالة مع المدارس لدعم طلابها ببرامج توجيه مهني عالية الجودة. واستمرارية العلاقة معهم |  |  |  | الهدف
5 |  |  |  | المستهدف | عدد الشراكات الفعالة مع المدارس |  |  |  | مؤشر القياس | 60% |  |  |  | المستهدف | نسبة رضا المدارس عن جودة البرامج المقدمة لطلابهم |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 2 | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر مدى اهتمام المدارس ببرامج الجمعية من عدد الشراكات معها |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر معدل نسبة رضا المدارس عن جودة البرامج المقدمة من خلال استبيان رضا العملاء على ان تكون الشريحة المستهدفة للاستبيان 50% او أكثر من المدارس المشاركة |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 3 | الربع الثاني | [8 empty] | 60% | الربع الثاني
|  | 4 | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 5 | الربع الرابع | [8 empty] | 60% | الربع الرابع
عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الشراكات الفعلة مع المدارس |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | معدل نسبةرضا المدارس عن جودة البرامج المقدمة |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
إطلاق باقات “مدرسة شريكة”
[8 empty] | 11 | رقم المؤشر | [8 empty] | 10 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تحسين كفاءة التخطيط لضمان تجربة متميزة للطلاب |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء شراكات فعّالة مع المدارس لدعم طلابها ببرامج توجيه مهني عالية الجودة. واستمرارية العلاقة معهم |  |  |  | الهدف
80% |  |  |  | المستهدف | نسبة الجلسات المنفذة مقارنة بالجلسات المخطط لها |  |  |  | مؤشر القياس | 50% |  |  |  | المستهدف | نسبة زيادة رضا الطلاب عن وضوح البرنامج مقارنة بنسبة الرضا قبل بداية البرنامج (من خلال استبيان ما قبل التنفيذ وما بعد التنفيذ) |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 60% | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا لمؤشر مدى التزام الجمعية في تنفيذ الخطط التشغيلية ومدى دقة عملية التخطيط |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر الفرق بين نسبة رضا الطلاب عن وضوح البرنامج بعد التنفيذ مقارنة بنسبة الرضا قبل بداية البرنامج وذلك من خلال استبيان ما قبل التنفيذ وما بعد التنفيذ |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 70% | الربع الثاني | [8 empty] | 50% | الربع الثاني
|  | 75% | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 80% | الربع الرابع | [8 empty] | 50% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | (عدد الجلسات التي نفذت/اجمالي عدد الجلسات المخطط لها)*1100 |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية (معدل) |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | معدل الرضا ما بعد النفيذ-معدل الرضا ما قبل التنفيذ |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[8 empty] | 12 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تحسين كفاءة وتنفيذ برامج الجمعية عبر المتابعة المستمرة |  |  |  | الهدف
50% |  |  |  | المستهدف | نسبة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لكل برنامج |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 20% | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر فعالية تنفيذ البرامج من خلال الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 30% | الربع الثاني
|  | 40% | الربع الثالث
|  | 50% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد البرامج الملتزمة بالخطة الزمنية/اجمالي عدد البرامج)*100 |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس
قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
خطة تشغيل قياسية (SOP) لكل برنامج
[8 empty] | 14 | رقم المؤشر | [8 empty] | 13 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء ثقافة قياس أثرعلى كل برامج نهج |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء ثقافة قياس أثرعلى كل برامج نهج |  |  |  | الهدف
80% |  |  |  | المستهدف | نسبة الطلاب الذين حددوا عدد2 من التخصصات المحتملة للدراسة الجامعية |  |  |  | مؤشر القياس | 70% |  |  |  | المستهدف | نسبة المشاركين الذين أتمّوا استبيانات قياس الأثر بعد انتهاء البرنامج بردود إيجابية |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر أقر البرنامج من خلال تحديد عدد2 من التخصصات المحتملة للدراسة الجامعية وذلك من خلال استبيان يستهدف على الأقل 50% من الطلاب المشاركين |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر أثر البرنامج على المشاركين المستهدفين على ان تكون الشريحة المستهدفة للاستبيان 50% على الأقل من المشاركين |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 80% | الربع الثاني | [8 empty] | 60% | الربع الثاني
|  |  | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 80% | الربع الرابع | [8 empty] | 70% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الطالب الذين حددو عدد2 تخصص جامعي/اجمالي عدد الطلاب )*100 |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد المشاركين الذين ردوا بشكل إيجابي/اجمالي عدد المشاركين بالشريحة المستهدفة)*100 |  | معادلة المؤشر
نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[8 empty] | 16 | رقم المؤشر | [8 empty] | 15 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز الحوكمة والامتثال وبناء هيكل تنظيمي واضح |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | زيادة ربط الجهات العامة والخاصة بالشباب في مراحل مبكرة للإسهام في إعدادهم لسوق العمل |  |  |  | الهدف
|  |  | 85% | المستهدف | نسبة الالتزام بعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية |  |  |  | مؤشر القياس | 6 |  |  |  | المستهدف | عدد الفرص (تجارب، زيارات، توجيه، تدريب) التي تم توفيرها للطلاب عبر الشراكات |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة | 60% | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر فعالية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالاتزام بحوكمة اجتماعات الجمعية |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر اثر البرنامج من خلال عدد الفرص التي تم توفيرها للطلاب بشكل تراكمي |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 70% | الربع الثاني | [8 empty] | 6 | الربع الثاني
|  | 75% | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 85% | الربع الرابع | [8 empty] | 13 | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الاجتماعات التي عقدت/عدد الاجتماعات المخطط لها)*100 |  | معادلة المؤشر | عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الفرص |  | معادلة المؤشر
ربعي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
إعداد تقويم سنوي لاجتماعات المجلس والجمعية
[8 empty] | 18 | رقم المؤشر | [8 empty] | 17 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء فريق مؤهل وتطوير أنظمة داخلية تدعم التشغيل وقياس الأداء |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | تعزيز بناء فريق مؤهل وتطوير أنظمة داخلية تدعم التشغيل وقياس الأداء |  |  |  | الهدف
70% |  |  |  | المستهدف | مستوى الالتزام باستخدام الأنظمة الداخلية (إدارة مهام، تقارير، تقييم أداء) |  |  |  | مؤشر القياس | 30% |  |  |  | المستهدف | نسبة اكتمال النموذج التشغيلي للجمعية |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر فعالية وعملية الأنظمة الداخلية من خلال الالتزام وتطبيق مكونات هذه الأنظمة |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر اكتمال النموذج التشغيلي للجمعية والذي يساعد على الالتزام بحوكمة العمليات والقرارات. ويتم تحديد مكونات النموذج التشغيلي واكتمال المكون (اللجان، السياسات، الإجراءات، الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي، ......الخ) |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 50% | الربع الثاني | [8 empty] | 15% | الربع الثاني
|  |  | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 70% | الربع الرابع | [8 empty] | 30% | الربع الرابع
نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الأنظمة المستخدمة/اجنالي عدد الأنظمة)*100 |  | معادلة المؤشر | نسبة مئوية |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد مكونات النموذج التشغيلي المكتملة/اجمالي مكونات النموذج التشغيلي)*100 |  | معادلة المؤشر
نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[5 empty] | تطبيق نظام إدارة مهام موحد للفريق | [9 empty] | تطبيق نظام إدارة مهام موحد للفريق
[5 empty] | إعداد وصف وظيفي واضح لكل دور | [9 empty] | إعداد وصف وظيفي واضح لكل دور
[5 empty] | تقييم أداء نصف سنوي للفريق | [9 empty] | تقييم أداء نصف سنوي للفريق
[8 empty] | 20 | رقم المؤشر | [8 empty] | 19 | رقم المؤشر
|  |  |  | خط الأساس | زيادة بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد لدعم الاستدامة |  |  |  | الهدف |  |  |  |  | خط الأساس | زيادة تنويع مصادر التمويل لدعم الاستدامة |  |  |  | الهدف
5 |  |  |  | المستهدف | عدد الشراكات الاستراتيجية الفعّالة والمفعّلة باتفاقيات رسمية |  |  |  | مؤشر القياس | 100 الف |  |  |  | المستهدف | الايرادات من مصادر دخل متعددة |  |  |  | مؤشر القياس
| القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر نجاح الشراكات الاستراتيجية من خلال عقد الاتفاقيات وتفعيلها |  |  |  | وصف المؤشر |  | القيمة المحققة |  | الربع الأول | المستهدف الربعي | يقيس هذا المؤشر توفر مصادر التمويل لاستدامة اعمال الجمعية |  |  |  | وصف المؤشر
|  | 2 | الربع الثاني | [9 empty] | الربع الثاني
|  |  | الربع الثالث | [9 empty] | الربع الثالث
|  | 5 | الربع الرابع | [8 empty] | 100ألف | الربع الرابع
عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | عدد الشراكات الاستراتيجية المفعلة عبر اتفاقيات |  | معادلة المؤشر | عدد |  |  |  | وحدة القياس |  | مالك المؤشر | الإيرادات |  | معادلة المؤشر
نصف سنوي |  |  |  | تكرار القياس | [5 empty] | سنوي |  |  |  | تكرار القياس
[9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة | [9 empty] | قائمة المشاريع المرتبطة
تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | # | تاريخ النهاية |  |  |  | تاريخ البداية | اسم المشروع/المهمة |  |  |  | #
[5 empty] | توقيع مذكرات تفاهم طويلة المدى | [9 empty] | اطلاق باقات رعاية استراتيجية
[5 empty] | تحديد قيمة واضحة لكل شريك (فرص، دعم، محتوى) | [9 empty] | تفعيل اشتراكات العضوية السنوية
[5 empty] | مراجعة أداء الشراكات سنويًا | [9 empty] | تقديم مقترحات دعم للجهات المانحة

## Risk Register
رقم التسلسلي للخطر | [9 empty] | تحديد الخطر |  |  |  | تقييم الخطر |  |  |  |  | خطة التخفيف |  |  | حالة خطة التخفيف
| تاريخ تحديد الخطر | Strategic Objective (SO) | L3 KPIs | Entity/Program/Department | SubDeprartment/Unit | المشروع | Milestone Name | Milestone Date | Day One/Transformational | نوع الخطر | اسم الخطر | مالك الخطر | تفصيل الخطر (الخطر وسببه وتأثيره) | احتمالية حصول الخطر 1 الى 5 | أثر الخطر 1 الى 5 | الجاهزية للتعامل مع الخطر من 5 الى 1 | مستوى الخطورة | مستوى تقبل الخطر | خطة التخفيف | مالك خطة التخفيف | تاريخ خطة التخفيف | تحديث التاريخ | تحديثات | حالة خطة التخفيف | ملاحظات
1 | 2026-02-01 |  |  |  |  | رسالة |  |  |  | تشغيلي | صعوبة في إيجاد مكان للجلسة في الوقت المطلوب |  | احتمالية صعوبة ايجتد مكان للجلسة في الوقت المطلوب بسبب عدم القدرة على التخطيط المسبق والحصول على كافة المعلوات اللازمة لحجز المكان مما يؤدي الى تأخر انعقاد الجلسة | 2 | 4 | 3 | 24 |  | القيام بالتخطيط المسبق للجلسات وتحديد جميع المعلومات المطلوبة واجراء الحجوزات الالازمة قبل الوقت المحدد للجلسة وتحديد مكان أخر كخطة مقابلة في حال تعذر الحصول على المكان الأساسي |  | مارس 2026
2 | 2026-02-02 |  |  |  |  | رسالة |  |  |  | تواصل | إيجاد وقت مناسب للضيف |  | احتمالية عدم توفر وقت مناسب للضيف بسبب التواصل المتأخر مع الضيف وعدم حجز جدوله بوقت سابق مما يؤدي الى تأخر عقد الجلسة | 3 | 5 | 3 | 45 |  | التواصل المبكر مع الضيف لحجز جدوله وتأكيد الحضور قبل الجلسات |  | مارس 2026
3 | 2026-02-03 |  |  |  |  | رسالة |  |  |  | تشغيلي | عدم اكتمال العدد المطلوب للطلاب المشاركين |  | احتمالية عدم اكتمال العدد المطلوب للمشاركين بسبب ضعف في التواصل ممايؤدي الى تأخر تحقيق المستهدفات وبالتالي أثر المشروع | 5 | 5 | 3 | 75 |  | اعداد وتنفيذ خطة تواصل فعالة تؤمن العدد المستهدف من الطلاب |  | مارس 2026
4 | 2026-02-04 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | تشغيلي | محدودية التزام بعض الطلاب بالحضور والاستمرارية خلال مراحل البرنامج |  | احتمالية محدودية التزام بعض الطلاب بالحضور والاستمرارية خلال مراحل البرنامج بسبب أسباب خاصة بهم ممايؤثر على مستهدفات المشروع والأثر المطلوب | 4 | 4 | 4 | 64 |  | تحديد الأسباب التي ممكن ان تؤثر على حضور الطلاب للجلسلات واتخاذ التدابير اللازمة لحلها |  | ابريل 2026
5 | 2026-02-05 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | مالي | تأخر التمويل. |  | احتمال تأخر التمويل بسبب التأخر في التحويل او بسبب عدم الحصول على التمويل الكافي مما يؤثر على استمراية ونجاح المشاريع | 5 | 5 | 5 | 125 |  | اعداد خطة تمويل محكمة واعداد خطة طوارئ وتنويع مصادر التمويل |  | فبراير 2026
6 | 2026-02-06 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | استراتيجي | ضعف التزام بعض الشركاء أثناء التطبيق |  | احتمال ضعف التزام بعض الشركاء اثناء التطبيق بسبب توفر الموارد كالوقت والخبراء مما يؤثر على سير العمل وألمستهدفات | 3 | 4 | 4 | 48 |  | اعداد خطة عمل بمشاركة الشركاء نفسهم واعداد خطة تواصل فعالة والالتزام بالتواصل المستمر وتحديد العقبات قبل حصولها وحلها |  | فبراير 2026
7 | 2026-02-05 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | تشغيلي | صعوبة تنسيق وتنفيذ التجارب الميدانية الحضورية لجميع المناطق المستهدفة |  | احتمال صعوبة تنسيق وتنفيذ التجارب الميدانية الحضورية لجميع المناطق المستهدفة بسبب الموقع وتوفر الموارد او نقلها من منطقة الى أخرى مما يؤثر على مستهدفات المنطق | 4 | 3 | 3 | 36 |  | تحديد الأسباب التي ممكن ان تؤدي الى هذا الخطر ومحاولة اتباع طرق مناسبة كتنظيم جلسات عن بعد او تسجيل تجارب على الفيديو ومشاركته مع الطلاب |  | ابريل 2026
8 | 2026-02-06 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | استراتيجي | اعتماد بعض مراحل التنفيذ على توفر الشراكات مع جهات حكومية وخاصة في الوقت المحدد |  | احتمال تأخير بعض مراحل التنفيذ المعتمدة بسبب عدم او تأخر توفر الشراكات مع جهات حكومية في الوقت المحدد مما يؤثر على مستهداف المشروع | 4 | 4 | 3 | 48 |  | تحديد الشراكات المطلوبة والمهام المرتبطة بها والبدء بتفعيل خطة التواصل مع الشركاء وتوقيع الاتفاقيات او اعتماد مسودة الاتفاقيات وتفعيل هذه الاتفاقيات بوقت مبكر |  | ابريل 2026
9 | 2026-02-07 |  |  |  |  | اكتشف نهجك |  |  |  | تشغيلي | تفاوت جاهزية الطلاب ومستوياتهم، مما قد يؤثر على سرعة التقدم في بعض المسارات |  | احتمال التفاوت في سرعة التقدم في بعض المسارات بسبب تفاوت جاهزية الطلاب ومستوياتهم مما يؤثر على وقت المشروع | 3 | 5 | 2 | 30 |  | اعداد معايير واضحة في اختيار الطلاب واعداد خطة واضحة لدعمهم وتخفيض التفاوت للحصول على النتائج المرجوة |  | مارس 2026
10 | 2026-02-08 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | استراتيجي | تحديات في استقطاب المتطوعين والمحافظة على استمراريتهم |  | احتمال صعوبة استقطاب المتطوعين والمحافظة على استمراريته بسبب توفر وقتهم او بسبب موقع التنفيذ مما يؤثر على مستهدفات المشروع | 5 | 5 | 2 | 50 |  | اعداد مجموعة واسعة من المتطوعين واعداد وتنفيذ خطط تواصل وتحفيذ لاستمراية العمل ومحاولة الحصول على متطوعين حسب المواقع الجغرافية لتفيذ المشروع |  | ابريل 2026
11 | 2026-02-09 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | استراتيجي | الاعتماد على الجهات الشريكة في تنفيذ الأنشطة والالتزام بالجداول الزمنية |  | احتمال التأخر في الالتزام بالجداول الزمنية بسبب الاعتماد على الجهات الشريكة في تنفيذ الأنشطة | 5 | 4 | 3 | 60 |  | اعداد خطة واضحة لتنفيذ االأنشطة مع الشركاء وتوقيع الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة واعداد خطة بديلة في حال التأخر او فشل احد الشركاء في الالتزام بالافاقية |  | مارس 2026
10 | 2026-02-10 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | تشغيلي | احتمالية تأخر التنسيق أو الموافقات أو الإعداد التشغيلي |  | احتمالية تأخر التنسيق أو الموافقات أو الإعداد التشغيلي بسبب تقديم الطلبات او الخطط بوقت متأخر مما يؤثر على مستهدفات ووقت المشروع | 3 | 4 | 2 | 24 |  | اعداد خطط النسيق مسبقة للنشاط وتقديم الطلبات الرسمية في وقت مبكر والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات |  | مارس 2026
13 | 2026-02-11 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | سلامة | مخاطر الصحة والسلامة وحماية المشاركين أثناء تنفيذ الأنشطة التطوعية. |  | احتمالية وجود مخاطر على الصحة والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة التطوعية | 3 | 3 | 2 | 18 |  | اختيار المواقع ذات اجراءت السلامة العالية ومشاركة الحضور والمشاركين بتفاصيل إجراءات السلامة في المواقع |  | فبراير 2026
14 | 2026-02-12 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | تواصل | عدم اكتمال موافقات أولياء الأمور أو ضعف وعيهم بمشاركة المتطوعين غير البالغين |  | احتمالية عدم اكتمال موافقات أولياء الأمور بسبب ضعف وعيهم بمشاركة المتطوعين غير البالغين مما يؤثر على أثر المشروع على المستهدفين | 2 | 3 | 2 | 12 |  | اعداد وتنفيذ خطة تواصل مع أولياء الأمور للإسراع بالحصول على موافقتهم |  | فبراير 2026
15 | 2026-02-13 |  |  |  |  | بادر |  |  |  | قانوني | التأخر في توفير متطلبات التصاريح والتنظيم الأمني أثناء التنقل الجماعي للمتطوعين (مثل توفير كشوفات المشاركين للجهات المختصة) |  | احتمالية التأخر في توفير متطلبات التصاريح والتنظيم الأمني أثناء التنقل الجماعي للمتطوعين (مثل توفير كشوفات المشاركين للجهات المختصة) مما يؤدي الى تأخر تنفيذ النشاط | 4 | 4 | 4 | 64 |  | مراجعة خطة النشاطات السنوية واعداد لائحة بالمتطلبات الخاصة بجهات اصدار التصاريح والتقديم على التصاريح بشكل مبكر |  | مارس 2026
متأخر
جاري العمل عليه
[18 empty] | مستوى تقبل الخطر |  |  |  | مغلق
[10 empty] | تشغيلي | [7 empty] | متوسط
[10 empty] | استراتيجي | [7 empty] | منخفض
[10 empty] | مالي | [7 empty] | منخفض
[10 empty] | قانوني | [7 empty] | منخفض
[10 empty] | سلامة | [7 empty] | منخفض
[10 empty] | تواصل | [7 empty] | متوسط

## بادر
خطة عمل المشروع
معلومات المشروع العامة
اسم المشروع |  |  | مدير المشروع |  | راعي المشروع
بادر |  |  | لولو القراعاوي
البريد الالكتروني |  | الهاتف | وحدة العمل
|  |  | التاريخ المتوقع لبدء المشروع |  | التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع
|  |  | القيمة المحققة المتوقعة |  | التكلفة المتوقعة
نظرة شاملة عن المشروع
التحدي او المشكلة | يعاني العديد من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية ومرحلة البكالوريوس من محدودية الفرص التطوعية التي تمكّنهم من استكشاف ذواتهم وميولهم المهنية بشكل عملي قبل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسارهم الأكاديمي والوظيفي. كما يواجهون نقصًا في الفرص التطوعية المنظمة والمتنوعة التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم الشخصية مثل التواصل، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة بالنفس. ويؤدي هذا النقص إلى ضعف الوعي الذاتي، والتردد في اختيار التخصصات أو المسارات المهنية، وقلة الانخراط المجتمعي، مما يحد من استعدادهم للمستقبل الأكاديمي والمهني.
الهدف من المشروع | تمكين الطلاب والطالبات من المرحلة الدراسية الثانوية ومرحلة البكالوريوس من استكشاف أنفسهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية من خلال إتاحة فرص تطوعية في مجالات متعددة، تشمل المجال الإنساني، والمجال الصحي، والمجال البيئي. ومن خلال هذه الفرص، يتمكن الطالب من اكتشاف ميوله واهتماماته، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عملية تسهم في توسيع مداركه ومساعدته على اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعيًا فيما يتعلق بمساره الأكاديمي والمهني، وتعزيز حس الانتماء والمشاركة المجتمعية لديه.
دراسة الجدوى
الأهداف والمستهدفات المرتبطة بالمشروع | نسبة توفير فرص تطوعية متنوعة للطلاب من خلال إنشاء برامج تطوعية في مجالات إنسانية، طبية، وبيئية خلال العام الدراسي: تعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية من خلال إشراك الطلاب في مهام عملية محددة خلال التطوع مع تقديم إشراف ومتابعة: زيادة الوعي الذاتي واكتشاف الميول المهنية: تعزيز الانخراط المجتمعي وتشجيع الطلاب على المشاركة في نشاطين تطوعيّين على الأقل خلال السنة الدراسية:
المخرجات | فرص تطوعية عدد ١٠ مقسمة على ٣ مجالات: المجال البيئي، المجال الصحي، والمجال الإنساني. عدد المشاركين ١٥٠
نطاق المشروع
ضمن النطاق | طلاب المرحلة الثانوية و طلاب مرحلة البكالوريوس الشباب الراغبون في استكشاف شغفهم واهتماماتهم من خلال العمل التطوعي، يتم اختيارهم عبر نموذج التسجيل يتم تعبئتها من قبل الطلاب للمشاركة في الفرص التطوعية. تنفذ الفرص التطوعية ضمن ثلاث مناطق رئيسية مدينة جدة ،مدينة الرياض، و المنطقة الشرقية. المبادرات الإنسانية: التطوع خلال مواسم الحج والعمرة، المشاركة في حملات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، دعم الفعاليات الخيرية والمجتمعية ذات الطابع الإنساني. المبادرات الصحية: التطوع في المستشفيات والمراكز الصحية، المساندة في تنظيم البرامج والفعاليات الصحية. المبادرات البيئية: المشاركة في حملات التنظيف،أنشطة الاستدامة وإعادة التدوير.
خارج النطاق | طلاب المرحلة المتوسطة و طلاب الدراسات العليا (مرحلة الماجستير، الدكتوراه) و الأطفال أو الفئات العمرية خارج نطاق الشباب المستهدف. الفرص التطوعية في باقي مناطق المملكة. مبادرات تتطلب خبرة مهنية متقدمة أو شهادات تخصصية. الفرص التي لا تتماشى مع رسالة المبادرة أو أهدافها في تمكين الشباب
المعالم
ااسم المعلم (مع وصف المعلم) |  |  | من |  | الى
تحديد جدول الفرص التطوعية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-28
تحديد نطاق الفرصة التطوعية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-03-31
تحديد قطاع الفرصة التطوعية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-03-31
اعداد الميزانية المناسبة للفعالية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-03-31
الحزمة 1 من الفرص (3 فرص في الربع الأول) |  |  | 2026-01-30 |  | 2026-03-31
قتح باب التقديم ومراجعة الحاجة الى تعديل معايير القبول وفقا لطبيعة الفرصة التطوعية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-15
اعداد نماذج موافقة أولياء الأمور المتطوعين دون السن ١٨ عاما |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-15
تدريب المتطوعين قبل التطوع في حال تطلبت مهامهم تدريبا خاصا |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-15
اعداد جدول اعمال تفصيلي للفرصة التطوعية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-07
تحدي الاحتياجات من الأدوات المواد الازمة |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-21
تعيين مشرفي الفعالية |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-15
توضيح الأدوار والمسؤوليات للمتطوعين قبل بدء التطوع |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-03-31
تنفيذ وتوثيق وحصر ساعات العنل التطوعي |  |  | 2026-03-31 |  | 2026-04-03
اصدار شهادات المشاركة |  |  | 2026-04-03 |  | 2026-04-10
الحزمة 2 من الفرص (3 فرص في الربع الثاني) |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30
قتح باب التقديم ومراجعة الحاجة الى تعديل معايير القبول وفقا لطبيعة الفرصة التطوعية |  |  | 2026-04-05 |  | 2026-04-30
اعداد نماذج موافقة أولياء الأمور المتطوعين دون السن ١٨ عاما |  |  | 2026-04-05 |  | 2026-05-15
تدريب المتطوعين قبل التطوع في حال تطلبت مهامهم تدريبا خاصا |  |  | 2026-04-06 |  | 2026-05-16
اعداد جدول اعمال تفصيلي للفرصة التطوعية |  |  | 2026-04-07 |  | 2026-05-17
تحدي الاحتياجات من الأدوات المواد الازمة |  |  | 2026-04-08 |  | 2026-05-18
تعيين مشرفي الفعالية |  |  | 2026-04-09 |  | 2026-05-19
توضيح الأدوار والمسؤوليات للمتطوعين قبل بدء التطوع |  |  | 2026-04-10 |  | 2026-05-20
تنفيذ وتوثيق وحصر ساعات العنل التطوعي |  |  | 2026-04-11 |  | 2026-06-15
اصدار شهادات المشاركة |  |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-30
الحزمة 3 من الفرص (3 فرص في الربع الثالث) |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-09-30
قتح باب التقديم ومراجعة الحاجة الى تعديل معايير القبول وفقا لطبيعة الفرصة التطوعية |  |  | 2026-07-05 |  | 2026-07-31
اعداد نماذج موافقة أولياء الأمور المتطوعين دون السن ١٨ عاما |  |  | 2026-07-05 |  | 2026-07-15
تدريب المتطوعين قبل التطوع في حال تطلبت مهامهم تدريبا خاصا |  |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-16
اعداد جدول اعمال تفصيلي للفرصة التطوعية |  |  | 2026-07-07 |  | 2026-07-17
تحدي الاحتياجات من الأدوات المواد الازمة |  |  | 2026-07-08 |  | 2026-07-18
تعيين مشرفي الفعالية |  |  | 2026-07-09 |  | 2026-07-19
توضيح الأدوار والمسؤوليات للمتطوعين قبل بدء التطوع |  |  | 2026-07-10 |  | 2026-07-20
تنفيذ وتوثيق وحصر ساعات العنل التطوعي |  |  | 2026-07-11 |  | 2026-09-15
اصدار شهادات المشاركة |  |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-30
الحزمة 4 من الفرص (4 فرص في الربع الرابع) |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-12-31
قتح باب التقديم ومراجعة الحاجة الى تعديل معايير القبول وفقا لطبيعة الفرصة التطوعية |  |  | 2026-10-05 |  | 2026-10-31
اعداد نماذج موافقة أولياء الأمور المتطوعين دون السن ١٨ عاما |  |  | 2026-10-05 |  | 2026-10-15
تدريب المتطوعين قبل التطوع في حال تطلبت مهامهم تدريبا خاصا |  |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-16
اعداد جدول اعمال تفصيلي للفرصة التطوعية |  |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-17
تحدي الاحتياجات من الأدوات المواد الازمة |  |  | 2026-10-08 |  | 2026-10-18
تعيين مشرفي الفعالية |  |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-19
توضيح الأدوار والمسؤوليات للمتطوعين قبل بدء التطوع |  |  | 2026-10-10 |  | 2026-10-20
تنفيذ وتوثيق وحصر ساعات العنل التطوعي |  |  | 2026-10-11 |  | 2026-12-15
اصدار شهادات المشاركة |  |  | 2026-12-15 |  | 12/31/216
اغلاق المشروع وتحقيق المنافع |  |  | 2026-12-16 |  | 2026-12-31
الموارد والدعم المطلوب
من فريق المشروع | الفريق التشغيلي: تخطيط وتنظيم وإدارة البرامج والمبادرات التطوعية، تحديد واعتماد الفرص التطوعية المتوافقة مع رسالة بادر وقطاعاتها المعتمدة، التنسيق والتواصل مع الجهات الشريكة والمبادرات والجهات المستضيفة، إدارة عمليات استقطاب المتطوعين وتسجيلهم وتوزيعهم على الفرص المناسبة، تنظيم برامج التدريب والتأهيل وجلسات التعريف للمتطوعين، الإشراف على التنفيذ الميداني للأنشطة والفعاليات التطوعية، متابعة أداء المتطوعين ومستوى مشاركتهم والتزامهم، ضمان الالتزام بالسياسات وإجراءات السلامة والمعايير التشغيلية، جمع البيانات والتغذية الراجعة وقياس الأثر الاجتماعي للمبادرات، إعداد التقارير والتوثيق والتقييمات الموجهة للجهات الداعمة والشريكة، إدارة قنوات التواصل مع المتطوعين والشركاء والفِرق الداخلية.
الجهات المساندة | مسك
احتياجات خاصة | لا يوجد
التكلفة
نوع التكلفة | المورد/المشارك |  | القيمة | الكمية | التكلفة
مواصلات |  |  |  | 0 | 0
وجبات الاكل والمشروبات |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | التكلفة الاجمالية |  | 0
النافع والعملاء
مالك الاجراء | المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة
أصحاب العلاقة | أعضاء مجلس الإدارة، الطلاب المشاركين، الجهات المشاركة
المستفيد/العميل | الطالب المشارك في الفصة التطوعية
المنافع المتوقعة | تمكين عدد ١٥٠ من الطلاب من اكتساب خبرات عملية متنوعة وتنمية الثقة بالنفس وتعزيز روح المسؤولية و مساعدة الطلاب على اكتشاف انفسهم و تعزيز وعيهم الذاتي من خلال المشاركة في الفرص التطوعية
نوع المنافع | القيمة |  |  |  | اجمالي القيمة
الوفورات |  |  |  |  | 0
الإيرادات |  |  |  |  | 0
الإنتاجية |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL BENEFIT |  | 0
المخاطر والتحديات والافتراضات
المخاطر | تحديات في استقطاب المتطوعين والمحافظة على استمراريتهم الاعتماد على الجهات الشريكة في تنفيذ الأنشطة والالتزام بالجداول الزمنية. في مختلف المناطق. احتمالية تأخر التنسيق أو الموافقات أو الإعداد التشغيلي. مخاطر الصحة والسلامة وحماية المشاركين أثناء تنفيذ الأنشطة التطوعية. عدم اكتمال موافقات أولياء الأمور أو ضعف وعيهم بمشاركة المتطوعين غير البالغين متطلبات التصاريح والتنظيم الأمني أثناء التنقل الجماعي للمتطوعين (مثل توفير كشوفات المشاركين للجهات المختصة).
التحديات | محدودية توفر المتطوعين بسبب التزاماتهم الدراسية أو الوظيفية أو الشخصية. تفاوت جاهزية وقدرة الجهات الشريكة على تنفيذ الأنشطة التطوعية. عدم اكتمال عدد المشاركين.
الافتراضات
اعداد | المنصب |  |  |  | التاريخ
لولو القرعاوي | عضو مجلس الادارة |  |  |  | 2026-07-02

## رسالة
خطة عمل المشروع
معلومات المشروع العامة
اسم المشروع |  |  | مدير المشروع |  | راعي المشروع
رسالة |  |  | لمى القاضي |  | روزانة
البريد الالكتروني |  | الهاتف | وحدة العمل
Lama.n.alkadi@gmail.com |  | 966502255750
|  |  | تاريخ بدء المشروع |  | التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع
|  |  | 2026-01-01 |  | 31/12/2026
|  |  | القيمة المحققة المتوقعة |  | التكلفة المتوقعة
نظرة شاملة عن المشروع
التحدي او المشكلة | لتوصيل الطلاب بالقادة او صناع القرار لسد الفجوة وتحسين الربط بينهم: وجود فجوة بين طلاب المدارس الثانوية وبين القادة وصناع القرار في سوق العمل في المملكة مما يؤدي الى صعوبة في اختيار المسارت المهنية المناسبة لسوق العمل والمتطلبات المهنية التي يحتاجه القادة وصناع القرار بناء على المشاريع التي تساهم في تنمية المملكة العربية السعودية
الهدف من المشروع | تخفيض حالة عدم اليقين لدى خريجي المدارس الثانوية عند اختيار مسارهم التعليمي المهني
دراسة الجدوى
الأهداف والمستهدفات المرتبطة بالمشروع | نسبة انخفاض حالة عدم اليقين للشريحة المستهدفة في برامج نهج مقارنة بالتقييم الأساسي 10% نسبة الجلسات المنفذة مقارنة بالجلسات المخطط لها للعام 2026: 80% نسبة الطلاب الذين حددوا عدد2 من التخصصات المحتملة للدراسة الجامعية 80%
المخرجات | ورش عمل عدد 16 ، كتيب توجيهي، محاضرات توعوية، مشلركة ضيوف مختصين عدد 8، عدد المشاركين
نطاق المشروع
ضمن النطاق | طلاب في المرحلة الثانوية ومرحلة البكالوريوس في الجامعة، 40 طالب في الجلسة الواحدة، يتم اختيارهم عبر منصة يستخدمها الطلاب للمشاركة في الجلسات التوعوية في الرياض (12) والمنطقة الشرقية(2) ومنطقة مكة وجدة (2)
خارج النطاق | باقي مناطق المملكة، طلاب مراحل الماجستير ومافوق وطلاب المراحل المتوسطة، أي نشاطات أخرى غير الجلسات التوعوية
المعالم
ااسم المعلم (مع وصف المعلم) |  |  | من |  | الى
اعداد خطة المشروع |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-28
الحزمة 1 (4 ورش في الربع الأول) |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-03-31
تحديد المشاركين من الطلاب |  |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-28
تحديد المسارات والمواضيع للجلسات |  |  | 2026-02-03 |  | 2026-03-01
تحديد الضيوف المشاركين |  |  | 2026-02-04 |  | 2026-03-02
تحضير المواد التوعوية-شرائح العرض |  |  | 2026-02-05 |  | 2026-03-03
تحضير المواد التوعوية-فيديو توعوي |  |  | 2026-02-06 |  | 2026-03-04
تحضير المواد التوعوية-انوغرافيك |  |  | 2026-02-07 |  | 2026-03-05
تنفيذ أربع ورش عمل داخل الرياض |  |  | 2026-03-15 |  | 2026-03-31
الحزمة 2 (1 ورشة في الربع الثاني) |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-06-30
تحديد المشاركين من الطلاب |  |  | 2026-04-15 |  | 2026-04-30
تحديد المسارات والمواضيع للجلسات |  |  | 2026-04-16 |  | 2026-05-01
تحديد الضيوف المشاركين |  |  | 2026-04-17 |  | 2026-05-02
تحضير المواد التوعوية-شرائح العرض |  |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-03
تحضير المواد التوعوية-فيديو توعوي |  |  | 2026-04-19 |  | 2026-05-04
تحضير المواد التوعوية-انوغرافيك |  |  | 2026-04-20 |  | 2026-05-05
تنفيذ ورشة عمل واحدة خارج الرياض |  |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-30
الحزمة 3 (4 ورشة عمل في الربع الثالث) |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-09-30
تحديد المشاركين من الطلاب |  |  | 2026-07-10 |  | 31/07/2026
تحديد المسارات والمواضيع للجلسات |  |  | 2026-07-11 |  | 31/07/2027
تحديد الضيوف المشاركين |  |  | 2026-07-12 |  | 31/07/2028
تحضير المواد التوعوية-شرائح العرض |  |  | 2026-07-13 |  | 31/07/2029
تحضير المواد التوعوية-فيديو توعوي |  |  | 2026-07-14 |  | 31/07/2030
تحضير المواد التوعوية-انوغرافيك |  |  | 2026-07-15 |  | 31/07/2031
تنفيذ ورشة عمل واحدة خارج الرياض |  |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-30
الحزمة 4 (1 ورشة في الربع الرابع) |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-12-31
تحديد المشاركين من الطلاب |  |  | 2026-10-10 |  | 2026-10-30
تحديد المسارات والمواضيع للجلسات |  |  | 2026-10-11 |  | 2026-10-31
تحديد الضيوف المشاركين |  |  | 2026-10-12 |  | 2026-11-01
تحضير المواد التوعوية-شرائح العرض |  |  | 2026-10-13 |  | 2026-11-02
تحضير المواد التوعوية-فيديو توعوي |  |  | 2026-10-14 |  | 2026-11-03
تحضير المواد التوعوية-انوغرافيك |  |  | 2026-10-15 |  | 2026-11-04
تنفيذ ورشة عمل واحدة خارج الرياض |  |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-31
اغلاق المشروع وتحقيق المنافع
الموارد والدعم المطلوب
من فريق المشروع | وقت - الجهد - العلاقات - التواصل
الجهات المساندة | مسك
احتياجات خاصة | لا يوجد
التكلفة
نوع التكلفة | المورد/المشارك |  | القيمة | الكمية | التكلفة
| قاعة |  | 2000 | 16 | 32000
| الضيافة |  | 100 | 16 | 1600
| المطبوعات |  | 150 | 16 | 2400
| الاشتراكات |  | 30 | 12 | 360
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | التكلفة الاجمالية |  | 36360
المنافع والعملاء
مالك الاجراء | المدير التنفيذي
أصحاب العلاقة | الفريق - الجهات - المتحدثين - المنظمين
المستفيد/العميل | الطالب المشارك - الأهالي
المنافع المتوقعة | زيادة الثقة في اختيار المسار المهني - زيادة الوعي في المسارات المهنية - التواصل والربط - فتح الباب لفرص متنوعة
نوع المنافع | القيمة |  |  |  | اجمالي القيمة
زيادة الوعي لدى الطلاب المشاركين | تحسين قدرتهم على اتخاذ قرارات أفضل |  |  |  | 0
رضى الأهل | زيادة ثقتهم ببرامج نهج لتنمية أبنائهم |  |  |  | 0
خفض التكلفة على الطالب وأهله | توفير بيئة ومجتمع يرتكز على التطوير |  |  |  | 0
زيادة النشاطات التوعوية في مناطق المشروع لتوعية الطلاب | وجود فرص تغطي مساحة جغرافية اكبر في المملكة |  |  |  | 0
تنوع المجالات المقدمة | اتساع معرفة الطلاب بالمجالات وزيادة وعيهم حولها |  |  |  | 0
إشراك الطلاب في مرحلة التعلم | إكسابهم مهارات حسية ملموسة من خلال البرنامج |  |  |  | 0
تعدد المتحدثين والمشاركين | بناء شبكة مجتمعية تساعد في تحقيق الفرص للمستفيدين |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL BENEFIT |  | 0
المخاطر والتحديات والافتراضات
المخاطر | صعوبة في إيجاد مكان للجلسة في الوقت المطلوب إيجاد وقت مناسب للضيف عدم اكتمال العدد المطلوب للطلاب المشاركين
التحديات | صعوبة في إيجاد مكان للجلسة في الوقت المطلوب إيجاد وقت مناسب للضيف عدم اكتمال العدد المطلوب للطلاب المشاركين
الافتراضات | سهولة الاعداد والتنفيذ في الرياض نظار لوجود مقر الجمعية في الرياض - التكاليف الموجوده أعلاه سيتم تغطية اغلبها عن طريق الرعاة
اعداد | المنصب |  |  |  | التاريخ
لمى القاضي | مدير البرنامج |  |  |  | 2026-02-07

## اكتشف نهجك
ميثاق مشروع اكتشف نهجك
معلومات عامة عن المشروع
اسم المشروع |  |  | مدير المشروع |  | جهة الداعمة / الراعية
برنامج اكتشف نهجك |  |  |  |  | مؤسسة مسك (برنامج حاضنة مسك للمبادرات)
البريد الالكتروني |  | رقم الجوال | الوحدة التنظيمية
|  |  | تاريخ البدء المتوقع |  | تاريخ الإكمال المتوقع
|  |  | 04.01.2026 |  | 09.03.2026
|  |  | المدّخرات التقديرية |  | التكاليف المتوقعة
450000
نظرة عامة على المشروع
المشكلة أو التحدي | يعاني عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية من نقص الإرشاد المهني وضعف الوعي بمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى غياب التجارب العملية المبكرة، مما يؤدي إلى قرارات أكاديمية ومهنية غير مدروسة وفجوة واضحة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
الغرض من المشروع | يأتي مشروع اكتشف نهجك استجابة لهذه التحديات من خلال تمكين طلاب المرحلة الثانوية من اكتشاف ميولهم ومساراتهم المهنية وبناء جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الإرشاد، التدريب، والتجربة العملية.
دراسة الجدوى | يعالج مشروع «اكتشف نهجك» فجوة الإرشاد المهني لدى طلاب المرحلة الثانوية، من خلال برنامج متكامل يجمع بين اكتشاف الذات، التدريب التأهيلي، والتجربة الميدانية، بما يسهم في رفع جاهزية الشباب لسوق العمل. يعتمد المشروع على شراكات مع جهات حكومية وخاصة، ونموذج تنفيذ قابل للتوسع، مما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام يدعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنمية رأس المال البشري.
الأهداف ومؤشرات القياس | تمكين 3000 طالب وطالبة من اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية. تأهيل 1000 طالب وطالبة بمهارات مهنية أساسية في المسارات المطروحة. توفير تجربة ميدانية واقعية لـ 300 طالب وطالبة بالتعاون مع جهات شريكة. قياس تحسن الوعي المهني والجاهزية لسوق العمل قبل وبعد المشاركة في البرنامج. متابعة مستوى رضا المستفيدين وجودة تنفيذ مراحل المشروع.
المخرجات المتوقعة | تقارير ميول شخصية ومهنية لـ 3000 طالب وطالبة. ورش عمل تعريفية وتدريبية عن بعد وحضورية. مواد تدريبية معتمدة لكل مسار مهني. شهادات تدريب وتأهيل للمشاركين. تقارير تقييم أداء للطلاب في مرحلة التجربة الميدانية. شهادات إتمام البرنامج. قاعدة بيانات للمواهب السعودية.
نطاق المشروع
ضمن نطاق المشروع | يشمل المشروع تصميم وتنفيذ برنامج يمتد على أربع مراحل: الإعداد، استكشاف الذات، التدريب التأهيلي، والتجربة الميدانية. يستهدف طلاب المرحلة الثانوية في مختلف مناطق المملكة، مع تنفيذ الأنشطة الحضورية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. ويشمل ذلك كل من: تقديم اختبارات ميول مهنية وتقارير شخصية ومهنية للمشاركين. تنفيذ ورش عمل تعريفية وتدريبية افتراضية وحضورية في المسارات المطروحة. تأهيل الطلاب بالمهارات الأساسية المطلوبة لكل مسار مهني. تنسيق وتنفيذ تجارب ميدانية بالتعاون مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص. متابعة وتقييم أداء المشاركين وإصدار شهادات التدريب والإتمام.
خارج نطاق المشروع | التوظيف المباشر أو ضمان فرص عمل للمشاركين. تقديم منح أو ابتعاث أكاديمي أو دعم مالي فردي. تنفيذ برامج موجهة لما بعد المرحلة الثانوية أو للفئات العمرية الأخرى. إنشاء أو تشغيل جهات تدريبية دائمة خارج إطار البرنامج. القبول الجامعي المباشر.
الجدول الزمني للبرنامج
المعالم |  |  | البداية |  | النهاية
الدفعة الأولى
الإعداد وبناء الشراكات |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-02-28
تجهيز اختيار تحديد الميول |  |  | 2026-03-01 |  | 2026-05-01
تحديد المدربين وتجهيزهم |  |  | 2026-03-15 |  | 2026-04-15
حملات التسويق وفتح التسجيل |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-30
فلترة التسجيل وارسال اشعارات القبول |  |  | 2026-05-15 |  | 2026-05-30
التدريب التأهيلي على المنصة المشتركة |  |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-13
تحديد أفضل ٥٠٠ طالب وتعيينهم للجهات |  |  | 2026-06-13 |  | 2026-06-30
التجربة الميدانية والمحاكاة |  |  | 2026-07-15 |  | 2026-08-15
الدفعة الثانية
تحديد المدربين وتجهيزهم |  |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01
حملات التسويق وفتح التسجيل |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-30
فلترة التسجيل وارسال اشعارات القبول |  |  | 2026-05-15 |  | 2026-05-30
التدريب التأهيلي على المنصة المشتركة |  |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-17
تحديد أفضل ٥٠٠ طالب وتعيينهم للجهات |  |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-30
التجربة الميدانية والمحاكاة |  |  | 2026-07-15 |  | 2026-08-15
الموارد
فريق العمل | الفريق التنفيذي: عضوين تنفيذيين في الرياض. الفريق التشغيلي: عضو في جدة، عضو في المنطقة الشرقية.
موارد الدعم | يعتمد تنفيذ المشروع على موارد الدعم المتاحة لدى جمعية نهج، بما يشمل الفريق التنفيذي، المدربين، المرشدين المهنيين، والمنصات التقنية المستخدمة في تقديم المحتوى عن بُعد. كما يتطلب المشروع تنسيقًا مع الجهات الشريكة لتوفير دعم مالي، مواقع للتدريب، والتجارب الميدانية
احتياجات خاصة | قاعات تدريب – منصات رقمية – أدوات تقييم – ضيافة – دعم تنقّل – مواد مطبوعة
التكاليف
المرحلة | المدة |  | المخرجات | مبلغ الدفعة الأولى | مبلغ الدفعة الثانية
إعداد المشروع | ٣ اشهر |  | إعداد وتصميم المحتوى التدريبي تجهيز الشراكات مع الجهات بناء نظام التسجيل والمتابعة | 115500 | 55500
اكتشاف الذات والميول | اسبوعان |  | ٣٠٠٠ طالب الاختبارات المهنية ٨ ورش تعريفية افتراضية تقرير مهني لكل طالب كتيب تفاعلي عن المساراتتقرير مهني لكل طالب | 20000 | 20000
التدريب والتأهيل | اسبوعان |  | تدريب و تأهيل 1000 طالب (6 ورشة عمل للطلاب ) تدريب عملي وتأهيلي في المهارات الأساسية | 102000 | 102000
المحاكاة والربط المهني | شهر |  | ربط 1000 طالب بفرص محاكاه تجربة محاكاة عملية وربط مهني رمزي بدون تكلفة ربط مباشرة | 17500 | 17500
|  |  |  | 255000 | 195000
|  |  |  | إجمالي مبلغ العرض المالي | 450000
المنافع والمستفيدون
مالك العملية | جمعية نهج لتمكين الشباب الغير ربحية
أصحاب المصلحة الرئيسيون | جمعية نهج لتمكين الشباب برنامج مسك الجهات الحكومية والخاصة الشريكة المدربون والمرشدون المهنيون المدارس وأولياء الأمور
المستفيد النهائي | طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية
المنافع المتوقعة | رفع مستوى الوعي المهني لدى طلاب المرحلة الثانوية. تمكين الطلاب من اكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية واتخاذ قرارات تعليمية مدروسة. تعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب والتجربة الميدانية. الإسهام في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. دعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنمية رأس المال البشري.
نوع المنفعة | منهجية التقدير |  |  |  | القيمة التقديرية للمنفعة
تخفيضات تكاليف مباشرة | تقليل تكاليف الاستقطاب والتوظيف المبكر للشركات |  |  |  | 0
نمو الإيرادات | تعزيز فرص الاستثمار في المواهب وتوظيفهم مستقبلًا |  |  |  | 0
تحسين الإنتاجية (أثر غير مالي) | جاهزية أعلى للطلاب وتقليل فترات التأهيل لاحقًا |  |  |  | 0
تحسين الالتزام | مواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات رؤية 2030 |  |  |  | 0
تحسين اتخاذ القرار | قرارات تعليمية ومهنية أدق للطلاب |  |  |  | 0
انخفاض تكاليف الصيانة | تقليل إعادة التدريب والتسرب الوظيفي مستقبلًا |  |  |  | 0
تجنب تكاليف إضافية | تقليل الهدر التعليمي والمهني |  |  |  | 0
|  |  | إجمالي المنافع |  | 0
المخاطر، القيود، والافتراضات
المخاطر | محدودية التزام بعض الطلاب بالحضور والاستمرارية خلال مراحل البرنامج. تأخر التمويل. ضعف التزام بعض الشركاء أثناء التطبيق. صعوبة تنسيق وتنفيذ التجارب الميدانية الحضورية لجميع المناطق المستهدفة. اعتماد بعض مراحل التنفيذ على توفر الشراكات مع جهات حكومية وخاصة في الوقت المحدد. تفاوت جاهزية الطلاب ومستوياتهم، مما قد يؤثر على سرعة التقدم في بعض المسارات.
القيود | ارتباط تنفيذ بعض الأنشطة بجدول الجهات الشريكة وتوفر مواقع التدريب. مدة تنفيذ محددة للمشروع وفق الجدول الزمني المعتمد. الالتزام بالإطار المالي المعتمد للمنحة والشراكات.
الافتراضات | توفر شراكات فعالة مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ التدريب والتجربة الميدانية. التزام الطلاب المقبولين بالمشاركة في مراحل البرنامج المختلفة. جاهزية الفريق التنفيذي والمدربين لتنفيذ البرنامج وفق الخطة.
تم الاعداد بواسطة | المسمى الوظيفي |  |  |  | التاريخ
ليان جمال/ لينا المطيري | أعضاء الفريق التنفيذي |  |  |  | 2026-02-01